## スケジュール
制作スケジュール
日時 | 時間 | 集合場所 | 内容 | 担当者 | 備考
７月２５日（木） | 9：30～ | 安室中学校 | ドームの組み立て実演
| 14：00～ | 動物園 | 作業場所（イベント用テント）の整備
| 18：00～ | 兵庫県立大学 | 「姫路あかり屋台」母里太兵衛の微調整・色塗り
| 18：00～ | 戸井田事務所2F | 「姫路あかり屋台」官兵衛の微調整・色塗り
７月２６日（金） | 9:00～9:30 | 東中学校 | 作品回収 | 未定
| 9:00～12:30 | 飾磨中部中学校 | 作品回収 | 未定
| 10:30～11:00 | 豊富中学校 | 写真撮影 | 未定
| 13:00～15:00 | 姫路市立高校 | 写真撮影 | 未定
| 16：00～ | 戸井田事務所２Ｆ | 「姫路あかり屋台」官兵衛を動物園に搬入
| 18：00～ | 兵庫県立大学 | 「姫路あかり屋台」母里太兵衛の微調整・色塗り
７月２７日（土） | 9:00～10:00 | 動物園 | 作業場所設営 |  | 堂野氏来る（ＡＭのみ）
| 9:00～11:30 | 安室中学校 | ライト&バッテリー搬入 | 未定
| 10：00～13：00 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」、官兵衛を学生と色塗り・絵つけ |  | 竜野北高校応援
| 13：00～16：00 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」、官兵衛の色塗り・絵つけ
| 20：00～ | 大手前公園 | スタードーム組み立て練習 |  | ＪＣメンバー応援依頼中（全メンバーに依頼）
| 22:00～ | 戸井田事務所 | 打合せ
７月２８日（日） | 10：00～13：00 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」官兵衛を学生と色塗り・絵つけ |  | 姫路商業高校応援
| 13：00～16：00 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」官兵衛の色付け・絵つけ
| 17：00～ | 兵庫県立大学 | 動物園に「姫路あかり屋台」母里太兵衛を搬入
７月２９日（月） | 9:00～ | 家島高校 | 作品回収※オープンスクール中 | 未定
| 10：00～13：00 | 動物園 | 作業場所設営
| 13：00～16：00 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」、2基を学生と色塗り・絵つけ
| 17：00～ | 倉庫 | 走馬灯調整
|  | ものづくり大学 | 「姫路あかり屋台」台座を動物園に搬入 |  | 松本（茂）&早川 4トン車出動
７月３０日（火） | 9:00～11:30 | 大白書中学 | 写真撮影 | 未定
| 9:00～11:30 | 花田中学校 | 作品回収 | 未定
| 10：00～13：00 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」2基の色塗り・絵つけ及び組み立て作業 |  | 堂野氏&（仮）サンテレビ来る※時間は未定
| 13：00～16：00 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」2基の色塗り・絵つけ及び組み立て作業
| 17：00～ | 灘菊 | 走馬灯調整 |  | 堂野氏のホテル手配（手配者：権藤）
７月３１日（水） | 9:00 | 山陽中学校 | スタードーム組み立て練習&作品回収 | 未定
| 午前中 | 安室中学校 | 竹の回収 | 未定
| 20：00～ | 戸井田事務所 | 打ち合わせ |  | 予備日
８月 １日（木） | 未定 | 動物園 | 「姫路あかり屋台」かんべいの色塗り・絵つけ及び組み立て作業完了 |  | 予備日
8月 2日（金） | 9：00～12：00 | 倉庫 | 走馬灯を武者堕まりに移動 |  | 堂野氏のホテル手配（手配者：権藤）
| 13：00～16:00 | 武者堕まり | 走馬灯設置・資材搬入・動物園⇒あかり屋台展示場所へ移動
| 18：00～ | 武者堕まり | 走馬灯テスト点灯
| ２２：００～ | 三の丸広場 | ・動物園からあかり屋台展示場所へ移動、全体設営（スタードーム台座制作） |  | ＪＣメンバー応援依頼中（全メンバーに依頼）
8月 3日（土） | ７：３０～ | 三の丸広場 | 打ち合わせ・準備
| 9：00～12：00 | 三の丸広場 | 学生たちと設営 |  | ＪＣメンバー応援依頼中（最低でも20名以上必要）
| 14：00～ | 本部テント | アンケート調査（300枚）
| 17：00～ | 本部テント | パレード準備 |  | ＪＣメンバー応援依頼中（最低でも30名以上必要※青少年育成委員会・社会問題政策委員会は除く）
| 17：30～ | 本部テント | パレード参加者受け入れ |  | ＪＣメンバー応援依頼中（最低でも30名以上必要※青少年育成委員会・社会問題政策委員会は除く）
８月４日（日） | 8：00～ | 三の丸広場 | アンケート調査・見回り
| 21：30～ | 三の丸広場 | 一部撤収 |  | ＪＣメンバー応援依頼中（最低でも20名以上必要）
| 23：00～ | 三の丸広場 | 打ち上げ |  | 堂野氏のホテル手配（手配者：権藤）
８月５日（月） | 9：00～12：00 | 三の丸広場 | 走馬灯の撤収（6基とも灘菊へ） |  | リース品：吉川 トラック手配 走馬灯：松本（茂）、早川 トラック手配